| 密级：非密 | 合同编号 | DZYF25-114 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目计划类别 | 自主投入项目 |
|  | 院计划编号 | 2552DZ0114 |

自主投入项目合同书

| 项 目 名 称： | 铁路客运综合交通枢纽大客流智能疏导与接驳交通协同优化技术研究 |
| --- | --- |
| 项 目 类 型： | 所级 √部门级 其他 |
| 项目负责人： | 刘卫平 |
| 承 担 部 门： | 机电部 |
| 起 止 时 间： | 2025 年 01月 至 2026 年 12 月 |

目    录

- 研究现状及必要性

2. 研究内容及关键技术

3. 预期目标和成果形式

4. 分年度进度安排及考核目标

5. 参加部门及人员组成

6. 项目经费预算及详细说明

7. 双方签章

8. 双方权利与义务

1. 研究现状及必要性

铁路客运综合交通枢纽作为城市交通的关键节点，其大客流运行效率与接驳换乘能力直接关系到旅客的出行体验和城市的运转效率。例如，在春运、国庆等节假日高峰期，枢纽站内瞬时客流激增，若缺乏有效的疏导手段，极易造成通道拥堵甚至踩踏事故；同时，到达旅客若无法快速疏散至地铁、公交或出租车等接驳交通工具，会导致站外滞留，引发巨大的安全隐患。国家《交通强国建设纲要》及“十四五”现代综合交通运输体系发展规划均明确提出，要推进综合交通枢纽智能化建设，加强各种运输方式的协同衔接，提升旅客联程运输服务水平。目前，虽然部分大型枢纽已部署了视频监控系统，但多用于事后追溯或简单的人流计数，缺乏对客流特征的深度挖掘与实时预警。

目前，枢纽站内的大客流疏导主要依赖人工经验和固定预案，接驳交通（地铁、公交、出租）的运力调度往往各自为政，缺乏与铁路到达客流的实时联动。据调研，现有管理模式存在明显的“数据孤岛”现象，铁路系统的到发数据与城市的运力数据未能有效融合。工作人员主要依靠对讲机沟通或查看独立屏幕，依靠个人经验判断是否加开列车或调整公交班次。此模式不仅响应滞后，缺乏对突发大客流的主动干预能力，且难以实现跨制式交通资源的整体最优配置。

针对上述问题，本项目旨在突破传统被动响应模式，研究铁路客运综合交通枢纽大客流智能疏导与接驳交通协同优化技术。重点开展基于视频多模态感知的客流实时监测与短时预测、复杂场景下大客流动态疏导路径规划与设备协同调度、以及铁路-地铁-公交-出租多制式运力协同优化等研究。通过构建数据融合模型与智能决策算法，提出重大客流风险下的应急处置措施，研制综合交通枢纽智能疏导与协同调度系统原型，为实现枢纽“内畅外联”、保障旅客高效安全出行提供理论和技术支持。

2. 研究内容及关键技术

主要研究内容

1.研究基于视频多模态感知的客流特征提取与短时预测技术

研究“视频-数据-特征-预警”全链条客流感知技术。感知铁路客运枢纽进出站口、换乘通道、候车厅等关键区域的客流密度、流速、流向等参数实时变化，实现枢纽客流短时精准预测；研究基于深度学习的人群异常行为分析技术，实现逆行、聚集、滞留等异常情况的自动辨识与拥堵风险预警；研究基于多源数据融合的客流分布热力图生成技术，提出客流时空分布演化规律分析方法，实现大客流风险点的主动发现与可视化展示。

2.研究大客流拥堵风险动态识别与多维评估机制

研究基于历史数据与实时监测数据融合的拥堵风险指标体系构建技术。感知枢纽各区域客流承载阈值与实时负荷状态，实现大客流拥堵风险的动态量化评估；研究基于时空图谱的风险演化推演算法，实现潜在拥堵点的提前预警与风险等级划分；研究多维风险评估模型，提出覆盖常态运营与突发事件场景的风险评估方法，实现枢纽运行安全状态的全面感知。

3.研究基于多目标优化的站内大客流智能疏导路径规划技术

针对大客流场景下旅客疏散效率低的问题，研究考虑通行能力、拥挤度、疏散时间等多约束条件的动态路径规划算法。感知站内实时客流分布与通道通行状态，实现基于最优效率的旅客疏导路径实时推荐；研究个性化路径诱导信息推送技术，实现通过移动端、显示屏等多渠道向旅客发布定制化疏导路线；研究路径规划与客流分布的反馈调节机制，提出动态避堵的路径优化方案，实现站内客流的均衡分布。

4.研究站内关键疏导设备与资源的自适应协同调度技术

研究站内关键疏导设备（闸机、电梯、安检机）的运行状态感知与协同控制技术。感知设备实时负载与客流排队长度，实现闸机开闭方向、电梯运行模式及安检通道开启数量的动态调整；研究“人-机-环”协同的应急疏散机制，实现设备资源根据客流高峰时段的自适应配置；研究设备调度策略的仿真优化方法，提出覆盖常态与非常态场景的设备联动控制方案，实现站内通行效率的最大化。

5.研究铁路与城市接驳交通运力协同优化与联动响应技术

研究铁路与城市接驳交通（地铁、公交、出租）的数据交互与融合技术。感知铁路列车到发时刻、载客量与城市接驳运力实时状态，实现跨制式交通运力的供需匹配分析；研究基于强化学习的多模式交通运力协同调度模型，实现“车等人”或“人等车”的动态平衡与接驳班次智能调整；研究重大节假日或突发事件下的应急联动响应机制，提出覆盖全链条的运力兜底保障措施，实现旅客“零滞留”与高效换乘。

6.搭建系统原型与试验验证

研发铁路客运综合交通枢纽大客流智能疏导与协同调度系统原型，针对典型大客流场景（如春运、突发晚点），开展相关算法研发、模拟试验和现场试验验证，评估系统在实际运行中的有效性与鲁棒性。

关键技术

1.复杂场景下基于深度学习的客流轨迹追踪与行为分析技术

解决高密度、遮挡严重环境下客流精准计数、轨迹重构及异常行为（如逆行、聚集）识别难题，为风险预警提供高精度数据支撑。

2.多约束条件下的动态路径规划与资源实时调度算法

解决在客流动态剧烈变化过程中，如何实时计算最优疏导路径并同步调整站内设备资源（闸机、电梯等）的技术瓶颈，实现“流-设”协同。

3.多模态交通网络数据融合与跨制式协同优化控制技术

解决铁路与地方交通（地铁/公交/出租）数据标准不一、接口不通的问题，构建跨网络、跨制式的运力全局协同优化模型，实现运力资源的动态匹配。

3. 预期目标和成果形式

预期目标

1.构建一套铁路客运综合交通枢纽大客流智能疏导与接驳协同优化系统原型, 集成客流实时监测、风险预警、路径诱导、设备联动及运力协同调度功能，形成可落地的智能化解决方案。

2.显著提升枢纽通行效率与接驳换乘效率。预期在大客流高峰期，枢纽站内平均通行时间缩短15%以上，旅客接驳等待时间减少20%，有效降低拥堵风险，实现旅客“快进快出、无缝换乘”。

成果形式

1. 编写《铁路客运综合交通枢纽大客流智能疏导与接驳交通协同优化技术研究》研究报告1份。

4. 分年度进度安排及考核目标

| 年度 | 进度安排及考核目标 |
| --- | --- |
| 2025年 | 2025年01月～2025年05月： 完成项目启动与需求调研。调研国内外民航、地铁、铁路等交通枢纽客流疏导现状，分析我国铁路客运枢纽在落实客流疏导过程中的技术手段及存在问题；完成枢纽客流数据采集方案设计与设备部署；完成实施方案设计并确定技术路线。 2025年06月～2025年12月： 完成多模态感知模块研发。实现视频-雷达-闸机多源数据融合感知，完成客流密度、速度、流量等参数实时采集算法开发；完成深度学习客流预测模型研究。 |
| 2026年 | 2026年01月～2026年06月： 完成动态疏导路径规划算法研发。实现基于实时客流的疏导路径动态生成算法；完成多维仿真推演研究，支持客流拥堵场景模拟与疏导方案预演。 2026年07月～2026年09月： 完成关键疏导设备协同控制技术研发。实现闸机开关、电梯运行、广播引导等设备的动态联动控制；完成铁路-接驳交通协同优化研究。 2026 年10月～2026年12月： 对之前的研究内容进行集成，围绕春运、国庆等典型场景，开展算法研发、模拟试验验证；编写项目研究报告，准备结题。 考核目标：项目研究报告1份。 交付文档：项目研究报告1份。 |

5. 参加部门及人员组成

| 参加部门 |  |  | 任务及分工 | 经费分配 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京经纬信息技术有限公司 |  |  | 关键技术研究 | 580.0 |
| 姓名 | 职称 | 年龄 | 工作任务及分工 | 全时率％ |
| 李超 | 研究员 | 44 | 总体负责和技术研究 | 50% |
| 吴兴华 | 副研究员 | 41 | 关键技术研究 | 25% |
| 刘卫平 | 副研究员 | 37 | 关键技术研究、现场试验 | 75% |
| 刘勇 | 工程师 | 39 | 系统设计、研发 | 100% |
| 杨栋 | 副研究员 | 33 | 关键技术研究、现场试验 | 75% |
| 刘硕研 | 研究员 | 41 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 刘玉鑫 | 助理研究员 | 32 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 赵诗陶 | 助理研究员 | 31 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 杨国元 | 研究员 | 41 | 方案设计、关键技术研究 | 75% |
| 解路宽 | 助理研究员 | 35 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 梁博 | 副研究员 | 35 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 陈瑞凤 | 研究员 | 37 | 方案设计、关键技术研究 | 75% |
| 王朋函 | 高级工程师 | 39 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 张翔 | 工程师 | 49 | 系统研发 | 50％ |
| 昝纳 | 工程师 | 38 | 系统研发 | 100% |
| 刘小燕 | 高级工程师 | 38 | 方案设计、需求调研 | 50% |
| 高德华 | 工程师 | 25 | 系统研发 | 50% |
| 张旭易 | 助理研究员 | 28 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 王玉强 | 副研究员 | 42 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 王椿钧 | 工程师 | 31 | 系统研发 | 50% |
| 彭凯贝 | 副研究员 | 40 | 方案设计、关键技术研究 | 75% |
| 王洪亮 | 助理研究员 | 51 | 关键技术研究、模拟验证 | 75% |
| 王珂 | 副研究员 | 54 | 关键技术研究 | 50% |
| 唐雯 | 助理研究员 | 31 | 需求分析、方案设计 | 25% |
| 贾鹏程 | 副研究员 | 34 | 关键技术研究、现场试验 | 25% |
| 赵天可 | 研究实习员 | 26 | 研究报告编制 | 25% |
| 康妍 | 助理研究员 | 29 | 研究报告编制 | 50% |
| 方晟浩 | 助理研究员 | 25 | 关键技术研究 | 50% |
| 王建超 | 助理研究员 | 31 | 需求分析、业务调研 | 25% |
| 于均阳 | 工程师 | 28 | 需求分析、方案设计 | 25% |
| 段杰鹏 | 工程师 | 30 | 需求分析、业务调研 | 25% |
| 蔡国峰 | 副研究员 | 42 | 关键技术研究、现场试验 | 75% |
| 张煜山 | 助理研究员 | 40 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 王辉 | 副研究员 | 36 | 关键技术研究、现场试验 | 75% |
| 温少琛 | 工程师 | 32 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 王春雷 | 工程师 | 32 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 尹晓孟 | 工程师 | 29 | 关键技术研究、模拟验证 | 25% |
| 韩晓峰 | 工程师 | 38 | 系统研发 | 25% |
| 董得鹏 | 工程师 | 36 | 系统研发 | 25% |
| 陈咏梅 | 高级工程师 | 49 | 现场试验应用 | 25% |
| 白伟 | 副研究员 | 35 | 方案设计、关键技术研究 | 75% |
| 欧黎明 | 助理研究员 | 39 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 李君 | 助理研究员 | 34 | 关键技术研究、现场试验 | 25% |
| 王小书 | 副研究员 | 36 | 方案设计、关键技术研究 | 75% |
| 张亚伟 | 副研究员 | 37 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 魏昊 | 助理研究员 | 32 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 史雅静 | 副研究员 | 39 | 关键技术研究、科研管理、模拟验证 | 75% |
| 万国睿 | 副研究员 | 35 | 关键技术研究、现场试验 | 50% |
| 刘桐源 | 助理研究员 | 37 | 关键技术研究、模拟验证 | 50% |
| 王稳 | 工程师 | 46 | 现场试验 | 50% |
| 李超JD | 工程师 | 41 | 现场试验 | 50% |
| 张海婴 | 助理工程师 | 50 | 现场试验 | 50% |
| 屈小翠 | 工程师 | 43 | 现场试验 | 50% |
| 张文宗 | 工程师 | 41 | 现场试验 | 50% |
| 宁超超 | 工程师 | 39 | 现场试验 | 50% |
| 李靖 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 李永亮 | 工程师 | 37 | 现场试验 | 50% |
| 于江涛 | 助理工程师 | 52 | 现场试验 | 50% |
| 田春树 | 工程师 | 47 | 现场试验 | 50% |
| 朱宏武 | 工程师 | 46 | 现场试验 | 50% |
| 胡东杰 | 工程师 | 39 | 现场试验 | 50% |
| 王萌 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 刘闪 | 工程师 | 47 | 现场试验 | 50% |
| 侯志刚 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 刘培全 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 李响 | 工程师 | 35 | 现场试验 | 50% |
| 高国良 | 工程师 | 40 | 现场试验 | 50% |
| 陈晓娜 | 高级工程师 | 35 | 现场试验 | 50% |
| 田君 | 工程师 | 41 | 现场试验 | 50% |
| 孔兵兵 | 工程师 | 45 | 现场试验 | 50% |
| 焦杨 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 王振 | 工程师 | 40 | 现场试验 | 50% |
| 孔勇奇 | 工程师 | 35 | 现场试验 | 50% |
| 白晶 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 李鑫哲 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 李逸 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 王冠 | 工程师 | 35 | 现场试验 | 50% |
| 刘啸鹏 | 工程师 | 37 | 现场试验 | 50% |
| 罗林钢 | 工程师 | 40 | 现场试验 | 50% |
| 刘雨 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 刘伟 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 鲍峰 | 工程师 | 37 | 现场试验 | 50% |
| 王旭 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 强万聪 | 工程师 | 35 | 现场试验 | 50% |
| 郭晓蒙 | 工程师 | 34 | 现场试验 | 50% |
| 兰占龙 | 工程师 | 43 | 现场试验 | 50% |
| 周婧黎 | 工程师 | 43 | 现场试验 | 50% |
| 赵晓艳 | 工程师 | 40 | 现场试验 | 50% |
| 王辉JD | 工程师 | 39 | 现场试验 | 50% |
| 吴天野 | 工程师 | 37 | 现场试验 | 50% |
| 谢超 | 工程师 | 37 | 现场试验 | 50% |
| 林宇 | 工程师 | 37 | 现场试验 | 50% |
| 佟富强 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 朱建勋 | 工程师 | 39 | 现场试验 | 50% |
| 张贝贝 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 马永青 | 工程师 | 39 | 现场试验 | 50% |
| 郭清海 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 武勇 | 工程师 | 40 | 现场试验 | 50% |
| 吴刚 | 工程师 | 44 | 现场试验 | 50% |
| 强万福 | 工程师 | 41 | 现场试验 | 50% |
| 崔晓洁 | 工程师 | 37 | 现场试验 | 50% |
| 张晓丽 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 李华明 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 唐斌 | 工程师 | 36 | 现场试验 | 50% |
| 李云丽 | 工程师 | 38 | 现场试验 | 50% |
| 赵君 | 工程师 | 39 | 现场试验 | 50% |

# 注：全时率取值范围：25%、50%、75%、100%。

# 6. 项目经费预算及说明

| 经费来源预算 |  | 经费支出预算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预算数 | 科 目 | 预算数 |  |  |
|  |  |  | 单位拨款 | 其他来源 | 合计 |
| 来源预算合计 | 580.0 | 支出预算合计 | 0.0 | 580.0 | 580.0 |
| 一、单位拨款 | 0.0 | 一、直接费 | 0.0 | 580.0 | 580.0 |
| 二、其它来源 | 580.0 | 1.人工费 | 0.0 | 580.0 | 580.0 |
|  |  | 2.设备费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 3.材料费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 4.测试化验加工费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 5.燃料动力费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 6.差旅费/会议费/国际合作交流费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 7.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 8.专家咨询费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 二、间接费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 三、外委支出费 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  | 四、税金 | / | / | / |
| 申报单位财务部门意见 财务负责人： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |

7. 双方签章

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人（负责人）：               法定代表人（负责人）：

或委托代理人                        或委托代理人

（签字）                           （签字）

项目负责人（签字）：

年  月  日                            年  月  日

8. 双方权利与义务

- 本合同一经甲、乙双方签字盖章，即成为对双方具有约束力的正式文件。

- 签约各方须严格遵守《电子所自主投入管理办法》、《电子所项目管理办法》的各项规定和国家有关法律法规。

- 需要补充约定的事项：无。